## Feuille1
Itération	Importance	Catégorie	ID	nom	Description	Démonstration	Notes	Développeur	Temps estimé	Temps passé	Test ok ?
1	1000	Gestion des utilisateurs	1001	Se connecter	En tant qu'utilisateur, je peux me connecter sur la plateforme sortir.com avec un login (adresse mail ou pseudo) et un mot de passe	Cas nominal : Suite à la saisie d'un login et mot de passe correct, j'accède à la plateforme / Cas d'erreur : Suite à la saisie d'un login inconnu ou d'un mot de passe erroné, le site affiche un message d'erreur		Kevs	10	9	ok
1	1000	Gestion des utilisateurs	1002	Se souvenir de moi	En tant qu'utilisateur, je peux choisir d'enregistrer mon login sur mon ordinateur pour ne pas avoir à le resaisir.			Kevs	1
1	800	Gestion des utilisateurs	1003	Gérer son profil	En tant qu’utilisateur, je peux gérer mes informations de profil, notamment mon nom, prénom, pseudo, email, mot de passe, et téléphone. Le pseudo doit être unique entre tous les participants.			Kevs	10	5	ok
1	700	Gestion des sorties	2001	Afficher les sorties par site	En tant que participant, je peux lister les sorties publiées sur chaque site, celles auxquelles je suis inscrit et celles dont je suis l’organisateur. Je peux filtrer cette liste suivant différents critères (voir maquette écran)			Lays	5
1	700	Gestion des sorties	2002	Créer une sortie	En tant qu'organisateur d'une sortie, je peux créer une nouvelle sortie ( définir un nom pour la sortie, une date et heure, une durée, un lieu (nom, adresse, gps), un nombre limite de participants, une note textuelle, et une date limite d'inscription )			Lays	10	20	Ok -bug suppression formulaire
1	700	Gestion des sorties	2003	S’inscrire	En tant que participant, je peux m’inscrire à une sortie. Il faut que la sortie ai été publiée (ouverte), et que la date limite d’inscription ne soit pas dépassée.			Lays	7
1	700	Gestion des sorties	2004	Se désister	En tant que participant inscrit à une sortie, je peux me désister tant que la sortie n'a pas débuté. En cas de désistement, la place devient libre pour un autre participant si la date limite d'inscription n'est pas dépassée.
1	700	Gestion des sorties	2005	Clôture des inscriptions	Les participants ne peuvent pas s’inscrire à une sortie après la date de clôture des inscriptions.
1	600	Gestion des sorties	2006	Annuler une sortie	En tant qu'organisateur d'une sortie, je peux annuler une sortie si celle-ci n'est pas encore commencée. La sortie sera alors marquée comme annulée et sera accompagnée d'un motif d'annulation.
1	500	Gestion des sorties	2007	Archiver les sorties	Les sorties réalisées depuis plus d’un mois ne sont pas consultables.
1	500	Gestion des sorties	2008	Afficher le profil des autres participants	En tant que participant je peux afficher le profil des autres participants. Cette fonctionnalité est notamment disponible sur la page d’affichage des sorties et sur la page qui affiche les détails de la sortie.

## Feuille2
params
Kevs
Lays